## 第13周
工作周报
小组： 大数据组 报告人： 吴海龙 |  |  |  |  | 2016-03-25 | 第13周, 从2016年3月21日到2016年3月27日
本 周 工 作 总 结 | [5 empty] | 下 周 工 作 计 划
编号 | 本周完成主要工作 |  |  |  |  | 编号 | 下周主要事项 | 计划完成时间 | 负责人 | 参与人
1 | 比美特写作指导UI界面初稿搭建完成 |  |  |  |  | 1 | 完成C#解析json demo测试；完成C#操作本地sqlite数据库测试 |  | 吴海龙
2 | 整理核心功能文献引用；a.现已实现引文上角标；b.定位word末尾；c.插入段落；d.出入书签 |  |  |  |  | 2 | 完善UI整体界面 需UI提供高清图标文件 *
3 | 完成比美特写作指导字段说明文档初稿及二改 |  |  |  |  | 3 | 实现文献引用管理1.0版本 *
4 | 完成sqlite本地库环境demo测试 |  |  |  |  | 4 | 了解office域相关技术点
5 | 反编译知网写作助手，未提取到有用信息 |  |  |  |  | 5
本周总结 | [5 empty] | 计划总结
本 周 工 作 记 录 | [5 empty] | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 参与人 |  | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法
星期一 |  | 3.21 | 1、Ribbon界面搭建 | 吴海龙 |  | 1 | 目前图标为工程师自己制作的低像素图标，不清晰 | 需UI工程师提供精确图标素材
2、登录UI
3、文献搜索UI
星期二 |  | 3.22 | 1、文献插入UI |  |  | 2
2、文献推荐UI
3、格式更新UI-关于此样式
星期三 |  | 3.23 | 1、格式更新UI-参考文献排序 |  |  | 3 | 目前可完成对以书签为中心的引文操作处理；而大多数同类软件均以自定义域为中心处理 | 查找相关文档以完成相同功能
2、格式更新UI-期刊名称
3、了解知网写作助手功能
4、格式更新UI-页码格式
星期四 |  | 3.24 | 1、格式更新UI-引用模板 |  |  | 4
2、格式更新UI-参考文献模板
3、完成比美特写作指导字段说明初稿、二改
4、格式更新UI-作者列表
星期五 |  | 3.25 | 1、格式更新UI-作者姓名 |  |  | 5
2、建立JsonHelper、SQLiteHelper工具类
星期六 |  | 3.26 | 1、 |  |  | 6
2、
3、
星期日 |  | 3.27 | 1、 |  |  | 7
2、
3、

## 第14周
工作周报
小组： 大数据组 报告人： 吴海龙 |  |  |  |  | 2016/4/1 | 第14周, 从2016年3月28日到2016年4月3日
本 周 工 作 总 结 | [5 empty] | 下 周 工 作 计 划
编号 | 本周完成主要工作 |  |  |  |  | 编号 | 下周主要事项 | 计划完成时间 | 负责人 | 参与人
1 | 比美特写作指导UI界面改造第二版搭建完成 |  |  |  |  | 1 | 与孙博核对软件功能说明书 | 2016/4/5 | 吴海龙
2 | 梳理软件结构，画脑图，书写软件功能说明书 |  |  |  |  | 2 | 确认文中引文样式编辑功能 | 2016/4/6
3 | 对插入引文、引文推荐、样式编辑功能进行整改 |  |  |  |  | 3 | 确认文中引文样式编辑功能 | 2016/4/7
4 | 完成文中引文排序功能 |  |  |  |  | 4 | 确认文末引文样式编辑功能 | 2016/4/8
5 | 完成程序打包测试 |  |  |  |  | 5 | 实现文中引文样式、引文标题样式、文末引文样式对文档的应用 | 2016/4/8
6 | 完成文末引文联动排序功能 |  |  |  |  | 6
7
本周总结 | [5 empty] | 计划总结
本 周 工 作 记 录 | [5 empty] | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 参与人 |  | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法
星期一 |  | 3.28 | 1、Ribbon2.0界面改造 | 吴海龙 |  | 1 | 由于菜单要变需新增UI图标，新图标要求32*32、透明底色； | 需UI工程师添加新图标并提供精确图标素材
2、实现程序打包exe测试
3、
星期二 |  | 3.29 | 1、实现顺序序号制引文插入文中自动排序 |  |  | 2 | 打包exe程序比较简陋 | 后续增强改进
2、修复文中引文排序bug
3、
星期三 |  | 3.30 | 1、实现文末引文联动文中引文自动排序 |  |  | 3
2、修复文末引文排序逻辑
3、
4、
星期四 |  | 3.31 | 1、软件插入文献UI修改 |  |  | 4
2、样式编辑UI修改
3、实现样式数据的载入与保存
4、格式更新UI-作者列表
星期五 |  | 4.1 | 1、软件功能文档书写 |  |  | 5 | 对软件功能进行了重新梳理并整理了软件功能说明书，需确认是否满足需求 | 下周与孙博核对
2、
3、
星期六 |  | 4.2 | 1、 |  |  | 6
2、
3、
星期日 |  | 4.3 | 1、 |  |  | 7
2、
3、

## 第16周
工作周报
小组： 大数据组 报告人： 吴海龙 |  |  |  |  | 2016-04-11 | 第16周, 从2016年4月11日到2016年4月17日
本 周 工 作 总 结 | [5 empty] | 下 周 工 作 计 划
编号 | 本周完成主要工作 |  |  |  |  | 编号 | 下周主要事项 | 计划完成时间 | 负责人 | 参与人
1 | 完成作者年制文献插入算法 |  |  |  |  | 1 | 文献调用接口联通 |  | 吴海龙
2 | 完成顺序编码制文献插入算法 |  |  |  |  | 2 | 完成样式加载，字体字号等
3 | 编写本地文献管理模块，可实现文献信息的编辑与加入 |  |  |  |  | 3 | 完成样式切换
4 | 修改文献保存方式为保存asscess文件方式 |  |  |  |  | 4
5 | 完成文献搜索与文献推荐的收藏本地功能与文献引用功能 |  |  |  |  | 5
本周总结 | [5 empty] | 计划总结
本 周 工 作 记 录 | [5 empty] | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 参与人 |  | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法
星期一 |  | 4.11 | 1、修改顺序编码制的排序算法为先删除插入点以后的引文然后补齐数据 | 吴海龙 |  | 1 | 不同样式是否允许直接切换 | 咨询产品
星期二 |  | 4.12 | 1、添加本地文献管理模块 |  |  | 2 | 作者年制文末引文是否默认由“()”包裹，顺序编码制文末引文是否默认带[序号]
2、通过dbf文件管理本地文献
星期三 |  | 4.13 | 1、添加作者年制文献引用算法 |  |  | 3
2、实现按照作者姓名首字母进行排序
3、去除文末引文的重复数据
星期四 |  | 4.14 | 1、实现搜索文献的收藏与引用 |  |  | 4
2、实现推荐文献的收藏与引用
3、实现文献的编辑修改功能
星期五 |  | 4.15 | 1、通过access文件管理本地文献 |  |  | 5
2、优化文献引用逻辑
星期六 |  | 4.16 | 1、 |  |  | 6
2、
3、
星期日 |  | 4.17 | 1、 |  |  | 7
2、
3、

## 第17周
工作周报
小组： 大数据组 报告人： 吴海龙 |  |  |  |  | 2016-04-22 | 第17周, 从2016年4月18日到2016年4月24日
本 周 工 作 总 结 | [5 empty] | 下 周 工 作 计 划
编号 | 本周完成主要工作 |  |  |  |  | 编号 | 下周主要事项 | 计划完成时间 | 负责人 | 参与人
1 | 完成文献推荐功能 |  |  |  |  | 1 | 作者列表功能需求不理解不明确 | 2016-04-29 | 吴海龙 | 孙博
2 | 完成文献搜索功能 |  |  |  |  | 2 | 文献缺少first name 与last name | 2016-04-29
3 | 完成本地数据库类别管理功能 |  |  |  |  | 3 | 软件打包发布 | 2016-04-29
4 | 完成引文样式加载 |  |  |  |  | 4
5 | 完成同一地点插入引文的引文合并功能 |  |  |  |  | 5
本周总结 | [5 empty] | 计划总结
本 周 工 作 记 录 | [5 empty] | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 参与人 |  | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法
星期一 |  | 4.18 | 1、添加文献推荐联网搜索功能 | 吴海龙 |  | 1 | 文献作者设置项目不太理解，功能无法开发 | 与产品孙博核对
2、添加文献搜索联网功能
3、完善文献搜索功能，设置传参字符串。
星期二 |  | 4.19 | 1、解决json解析bug |  |  | 2 | 打包软件
2、完成文献推荐与文献搜索功能
3、完成文献定位功能
星期三 |  | 4.20 | 1、首次校验软件功能需求 |  |  | 3
2、添加文献库管理分类功能
3、修改样式编辑设置项目
4、完成顺序编码制引文合并算法
星期四 |  | 4.21 | 1、完成作者年引文合并算法 |  |  | 4
2、完成文中引文样式设置功能
3、完成引文标题样式设置功能
4、完成文末引文样式设置功能
星期五 |  | 4.22 | 1、增加日期格式设置功能 |  |  | 5
2、增加页码格式设置功能
3、完成选择引文文献搜索功能
星期六 |  | 4.23 | 1、 |  |  | 6
2、
3、
星期日 |  | 4.24 | 1、 |  |  | 7
2、
3、

## 第18周
工作周报
小组： 大数据组 报告人： 吴海龙 |  |  |  |  | 2016-04-29 | 第18周, 从2016年4月25日到2016年5月1日
本 周 工 作 总 结 | [5 empty] | 下 周 工 作 计 划
编号 | 本周完成主要工作 |  |  |  |  | 编号 | 下周主要事项 | 计划完成时间 | 负责人 | 参与人
1 | 整理样式设置的需求项目 |  |  |  |  | 1 | 软件打包，兼容性升级 | 2016-05-06 | 吴海龙
2 | 添加打包发布工程 |  |  |  |  | 2 | 按照产品需求修改设计模块 | 2016-05-06
3 | 本机测试打包发布功能 |  |  |  |  | 3 | 本地文献字段修改 | 2016-05-06
4 | 按照产品文档描述进行修改功能 |  |  |  |  | 4
5 | 修改本地文献库管理模块 |  |  |  |  | 5
本周总结 | [5 empty] | 计划总结
本 周 工 作 记 录 | [5 empty] | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 参与人 |  | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法
星期一 |  | 4.25 | 1、完成字段样式在word中的展示
|  |  | 2、整理剩余部分未明确需求 | 吴海龙 |  | 1
星期二 |  | 4.26 | 1、测试第三方打包工具inno setup |  |  | 2
2、inno setup 测试效果不好，改为添加单独工程解决
3、开发单独的打包工程
星期三 |  | 4.27 | 1、测试单独打包工程，并发布程序。 |  |  | 3
2、本地测试无误，联合多版本测试情况不好。
星期四 |  | 4.28 | 1、修改本地文献库管理模块 |  |  | 4
2、优化界面刷新功能使之不必界面全刷新
3、修改文献添加功能与分类添加功能
4、完成文献搜索功能
星期五 |  | 4.29 | 1、修改文末引文、文中引文字段设置字段设置 |  |  | 5
2、添加题录类型模块UI
3、修改字段模板存储方式
星期六 |  | 4.30 | 1、 |  |  | 6
2、
3、
星期日 |  | 5.1 | 1、 |  |  | 7
2、
3、

## 第19周
工作周报
小组： 大数据组 报告人： 吴海龙 |  |  |  |  | 2016-05-03 | 第19周, 从2016年5月2日到2016年5月8日
本 周 工 作 总 结 | [5 empty] | 下 周 工 作 计 划
编号 | 本周完成主要工作 |  |  |  |  | 编号 | 下周主要事项 | 计划完成时间 | 负责人 | 参与人
1 | 软件打包，兼容性升级 |  |  |  |  | 1 | 软件打包 | 2016-05-10 | 吴海龙
2 | 按照产品需求修改设计模块 |  |  |  |  | 2 | 修改需求和对后需修改的12项内容 | 2016-05-10
3 | 本地文献字段修改 |  |  |  |  | 3
4 | [5 empty] | 4
5 | [5 empty] | 5
本周总结 | [5 empty] | 计划总结
本 周 工 作 记 录 | [5 empty] | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 参与人 |  | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法
星期一 |  | 5.2
|  |  |  | 吴海龙 |  | 1
星期二 |  | 5.3 | 1、文末引文添加引用书籍等不同题录类型支持 |  |  | 2
2、按照需求文档修改字段设置
3、升级文中引文、引文标题、文末引文为统一方式存储算法
星期三 |  | 5.4 | 1、按照需求文档重新设计字段结构 |  |  | 3
2、重写文献搜索的收藏方法
星期四 |  | 5.5 | 1、修改选择文献部分，改为使用新字段 |  |  | 4
2、改造文献推荐部分，改为使用新字段
3、改造文献插入部分，使之适应新字段结构
4、完成作者字段、年份字段规则制定
星期五 |  | 5.6 | 1、修改文末引文、文中引文字段设置字段设置 |  |  | 5
2、添加题录类型模块UI
3、修改字段模板存储方式,核对写作插件与需求文档。
星期六 |  | 5.7 | 1、 |  |  | 6
2、
3、
星期日 |  | 5.8 | 1、 |  |  | 7
2、
3、

## 第20周
工作周报
小组： 大数据组 报告人： 吴海龙 |  |  |  |  | 2016-05-09 | 第20周, 从2016年5月9日到2016年5月15日
本 周 工 作 总 结 | [5 empty] | 下 周 工 作 计 划
编号 | 本周完成主要工作 |  |  |  |  | 编号 | 下周主要事项 | 计划完成时间 | 负责人 | 参与人
1 | 软件打包，兼容性升级 |  |  |  |  | 1 | 软件打包 | 2016-05-20 | 吴海龙
2 | 按照产品需求修改设计模块 |  |  |  |  | 2 | 样式应用功能 | 2016-05-20
3 | 本地文献字段修改 |  |  |  |  | 3 | 文献动态删除功能 | 2016-05-20
4 | [5 empty] | 4
5 | [5 empty] | 5
本周总结 | [5 empty] | 计划总结
本 周 工 作 记 录 | [5 empty] | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 参与人 |  | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法
星期一 |  | 5.9 | 1.完成上周五核对需求需要修改的12条需求。
|  |  | 2.修正另存为样式后主菜单样式列表不显示bug。 | 吴海龙 |  | 1
星期二 |  | 5.10 | 1、优化打包软件程序，并发与孙博进行使用体验。 |  |  | 2
2、设计样式切换功能
3、完成所有到的文献按照作者、出版年、标题、出版社排序功能
星期三 |  | 5.11 | 1、配合审修人员测试程序 |  |  | 3
2、核对需修改的插件问题
星期四 |  | 5.12 | 1、完成登录UI修改、菜单文字修改、错字修改、类别表更正、样式编辑另存bug更正、 |  |  | 4
2、完成文中引文其他作者样式斜体设置
3、完成我的文献库字段添加杂志名、字段添加必要符号、
4、完成样式设置UI整合
星期五 |  | 5.13 | 1、增加同一位置插入引文自动合并限定 |  |  | 5
2、增加同一位置不允许插入同一引文限定
3、优化作者作者年制合并算法，完成样式切换算法
星期六 |  | 5.14 | 1、 |  |  | 6
2、
3、
星期日 |  | 5.15 | 1、 |  |  | 7
2、
3、

## 第21周
工作周报
小组： 大数据组 报告人： 吴海龙 |  |  |  |  | 2016-05-16 | 第21周, 从2016年5月16日到2016年5月22日
本 周 工 作 总 结 | [5 empty] | 下 周 工 作 计 划
编号 | 本周完成主要工作 |  |  |  |  | 编号 | 下周主要事项 | 计划完成时间 | 负责人 | 参与人
1 | 1.顺序编码制功能升级 |  |  |  |  | 1 | 完成软件使用功能文档 | 2016-05-26 | 吴海龙
2 | 2.作者年制与顺序编码制样式切换 |  |  |  |  | 2 | 程序效率提升
3 | 3.添加浏览原文功能 |  |  |  |  | 3 | 交付产品第二次测试，改进
4 | [5 empty] | 4
5 | [5 empty] | 5
本周总结 | [5 empty] | 计划总结
本 周 工 作 记 录 | [5 empty] | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 参与人 |  | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法
星期一 |  | 5.16 | 1、样式设计UI优化文中引文设置、文末引文设置，去除多余的panel和groupbox
|  |  | 2、添加文中引文与文末引文预览效果。 | 吴海龙 |  | 1
星期二 |  | 5.17 | 3、添加文中引文删除时，文末引文联动删除功能。 |  |  | 2
4、完成功能说明文档0516
5、整理第一版本验收ppt
星期三 |  | 5.18 | 6、修改文中引文序号算法，及译文排序，合并方式 |  |  | 3
7、整理分析文末引文序号算法
星期四 |  | 5.19 | 8、文献对象添加online字段，使用户通过浏览原文功能调取原始文献的地址以供参考学习。 |  |  | 4
9、我的文献库添加浏览原文功能（功能已实现，目前对用户隐藏）
10、完成通过https方式获取文献信息demo测试。
11、优化文末引文格式化算法，使插入样式后引文同样应用样式效果
星期五 |  | 5.20 | 12、完成顺序编码制文末引文排序算法优化 |  |  | 5
13、修正文中引文插入位置后引文序号处理错误bug
14、修复由作者年制，应用到顺序编码制时序号显示错误bug.
星期六 |  | 5.21 | 15、完成复合引文作者年与顺序编码之间样式的切换 |  |  | 6
16、添加插件安装清除旧插件注册表信息功能
17、修复复合引文序号计算错误bug
星期日 |  | 5.22 | 1、 |  |  | 7
2、
3、

## 第22周
工作周报
小组： 大数据组 报告人： 吴海龙 |  |  |  |  | 2016-05-23 | 第22周, 从2016年5月23日到2016年5月29日
本 周 工 作 总 结 | [5 empty] | 下 周 工 作 计 划
编号 | 本周完成主要工作 |  |  |  |  | 编号 | 下周主要事项 | 计划完成时间 | 负责人 | 参与人
1 | 1.顺序编码制功能升级 |  |  |  |  | 1 |  | 2016-05-26 | 吴海龙
2 | 2.作者年制与顺序编码制样式切换 |  |  |  |  | 2
3 | 3.添加浏览原文功能 |  |  |  |  | 3
4 | [5 empty] | 4
5 | [5 empty] | 5
本周总结 | [5 empty] | 计划总结
本 周 工 作 记 录 | [5 empty] | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 参与人 |  | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法
星期一 |  | 5.23 | 1、完善文末引文段落的首行缩进及左缩进效果的调整。
|  |  | 2、修改base url为外网正式url并测试通过。 | 吴海龙 |  | 1
星期二 |  | 5.24 | 3、调整文献推荐页面宽度、修改文献搜索背景色。 |  |  | 2
4、修改软件说明文档0523。
5、我的文献库右侧文献列表增加删除文献右键菜单功能。
星期三 |  | 5.25 | 6、优化文末引文排序算法。文献对象增加getAuthors方法。 |  |  | 3
7、完成BIMT写作助手演示ppt第一版、第二版
星期四 |  | 5.26 | 8、测试修正文末引文段落样式设置 |  |  | 4
9、设置引用文献的10个模板，供软件初期提供用户使用。
10、文末引文添加制表符字段。
11、修复文末引文末尾插入字段不显示bug
星期五 |  | 5.27 | 12、增加【序号】字段预览 |  |  | 5
13、为避免误导，将插件程序改为0504.exe；安装程序改为setup.exe
14、修正Calibri字体名称为【Cabliri(西体正文)】
星期六 |  | 5.28 | 15、增加打包msi文件工程-未测试通过 |  |  | 6
16、预览方法【页码】字段显示错误bug
17、将软件固定安装位置，改为用户动态设置。
星期日 |  | 5.29 | 18、基础样式增加【万方】样式。 |  |  | 7
19、将程序打包进行第二次整体测试。
3、

## 第23周
工作周报
小组： 大数据组 报告人： 吴海龙 |  |  |  |  | 2016-05-30 | 第23周, 从2016年5月30日到2016年6月5日
本 周 工 作 总 结 | [5 empty] | 下 周 工 作 计 划
编号 | 本周完成主要工作 |  |  |  |  | 编号 | 下周主要事项 | 计划完成时间 | 负责人 | 参与人
1 | 1.优化发布程序 |  |  |  |  | 1 |  | 2016-05-26 | 吴海龙
2 | 2.样式后台存储 |  |  |  |  | 2
3 | 3.我的文献后台存储 |  |  |  |  | 3
4 | [5 empty] | 4
5 | [5 empty] | 5
本周总结 | [5 empty] | 计划总结
本 周 工 作 记 录 | [5 empty] | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 参与人 |  | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法
星期一 |  | 5.30 | 1、完成样式后台存储接口，包括下载所有样式、新增样式。
|  |  | 2、调试修改样式新增、修改接口，设计我的文献库json存储接口。 | 吴海龙 |  | 1
星期二 |  | 5.31 | 3、添加样式公有化接口调用、私有化接口调用、样式更新调用、 |  |  | 2
4、优化软件发布及安装失败bug.[样式下载失败bug,菜单展示不全bug]
5、完成文献文件存储类别修改方法。
星期三 |  | 6.1 | 6、完成我的文献库json文件存储，支持文献修改、类别修改、类别增加、类别删除 |  |  | 3
7、测试修改样式下载接口。
星期四 |  | 6.2 | 8、测试修改样式更新接口。 |  |  | 4
9、测试修改样式权限公有私有状态接口。
10、测试修改样式上传接口。
11、修正文献是否为英文判断bug。
星期五 |  | 6.3 | 12、插入文献接入json文件完成。 |  |  | 5
13、样式设置大改版，样式设置各个模块分离，使简单明了。
14、删除中英文文献的区别设置，原因本样式是按照杂志社设置的，故不存在区分中英文文献的设计。
星期六 |  | 6.4 | 15、删除文献搜索的翻页按钮改为【换一批】功能。 |  |  | 6
星期日 |  | 6.5 |  |  |  | 7

## 第24周
工作周报
小组： 大数据组 报告人： 吴海龙 |  |  |  |  | 2016-06-06 | 第24周, 从2016年6月6日到2016年6月12日
本 周 工 作 总 结 | [5 empty] | 下 周 工 作 计 划
编号 | 本周完成主要工作 |  |  |  |  | 编号 | 下周主要事项 | 计划完成时间 | 负责人 | 参与人
1 | 1.优化发布程序 |  |  |  |  | 1
2 | 2.修改现存bug |  |  |  |  | 2
3 | [5 empty] | 3
4 | [5 empty] | 4
5 | [5 empty] | 5
本周总结 | [5 empty] | 计划总结
本 周 工 作 记 录 | [5 empty] | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 参与人 |  | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法
星期一 |  | 6.6 | 1、先提供的11个样式进行修正调整。
|  |  | 2、调整样式设置的事件。 | 吴海龙 |  | 1
星期二 |  | 6.7 | 3、添加样式公有化接口调用、私有化接口调用、样式更新调用、 |  |  | 2
4、修复最前端插入文献导致文献引用失败bug.
5、制作软件证书，当报安全性问题时可通过手动导入证书解决。
星期三 |  | 6.8 | 6、调整文献编辑界面。 |  |  | 3
7、测试打包安装文件。
星期四 |  | 6.9 |  |  |  | 4
星期五 |  | 6.10 |  |  |  | 5
星期六 |  | 6.11 |  |  |  | 6
星期日 |  | 6.12 |  |  |  | 7

## 第25周
工作周报
小组： 大数据组 报告人： 吴海龙 |  |  |  |  | 2016-06-13 | 第25周, 从2016年6月13日到2016年6月19日
本 周 工 作 总 结 | [5 empty] | 下 周 工 作 计 划
编号 | 本周完成主要工作 |  |  |  |  | 编号 | 下周主要事项 | 计划完成时间 | 负责人 | 参与人
1 | 1.优化发布程序 |  |  |  |  | 1
2 | 2.修改现存bug |  |  |  |  | 2
3 | [5 empty] | 3
4 | [5 empty] | 4
5 | [5 empty] | 5
本周总结 | [5 empty] | 计划总结
本 周 工 作 记 录 | [5 empty] | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 参与人 |  | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法
星期一 |  | 6.13 | 1、再次测试尝试修改无法引用文献bug;参照解决方案（http://www.docin.com/p-804129486.html）
|  |  | 2、修改未定义类别可删除bug。 | 吴海龙 |  | 1
星期二 |  | 6.14 | 3、尝试解决网络下载需要证书问题。 |  |  | 2
4、取消"为ClickOnce清单签名"复选项测试失败。
5、调整节点值。<SignManifests>true</SignManifests>将true修改为false。测试失败。
星期三 |  | 6.15 | 6、设置当打开我的文献库时可同时操作word 文档(修改失败，采用多线程导致空间加载失败) |  |  | 3
星期四 |  | 6.16 | 7、联系微软技术支持中心尝试解决客户端证书问题； |  |  | 4
星期五 |  | 6.17 |  |  |  | 5
星期六 | [5 empty] | 6
星期日 |  | 6.12 | 1、计划解决xp系统下word2007插件不显示问题；网络上（http://www.cnblogs.com/GeeWu/p/3556722.html）查找到安装397965_intl_i386_zip.exe补丁，测试后无效果；测试失败。 |  |  | 7
2、计划解决win7下安装成功插件后写入引文失败问题（无法将类型为“Microsoft.Office.Interop.Word.ApplicationClass”的 COM 对象强制转换为接口类型“Microsoft.Office.Interop.Word._Application”）问题无法重现；

## 第26周
工作周报
小组： 大数据组 报告人： 吴海龙 |  |  |  |  | 2016-06-20 | 第26周, 从2016年6月20日到2016年6月26日
本 周 工 作 总 结 | [5 empty] | 下 周 工 作 计 划
编号 | 本周完成主要工作 |  |  |  |  | 编号 | 下周主要事项 | 计划完成时间 | 负责人 | 参与人
1 | 1.优化发布程序 |  |  |  |  | 1
2 | 2.修改现存bug |  |  |  |  | 2
3 | [5 empty] | 3
4 | [5 empty] | 4
5 | [5 empty] | 5
本周总结 | [5 empty] | 计划总结
本 周 工 作 记 录 | [5 empty] | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 参与人 |  | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法
星期一 |  | 6.20 | 1、通过修改注册表相关安全项成功解决，写作助手插件证书提示问题；
|  |  | 2、将程序打包为当个msi文件以便于发布； | 吴海龙 |  | 1
星期二 |  | 6.21 | 3、为方便发布取消“自动的证每个版本的修订号”； |  |  | 2
4、测试单个文件安装成功；
5、按需求开发引文删除关联参考文献删除功能；
星期三 |  | 6.22 | 6、完善引文删除功能，添加参考文献中序号字段动态更新； |  |  | 3
7、将打包方式改为Advanced Installer方式，初步测试通过；
星期四 |  | 6.23 | 8、为了让用户成功安装，将.net 4.0 和 vstor40 补丁打包到程序中； |  |  | 4
9、添加打开样式编辑界面用户必须登录限制；
10、添加用户登录自动下载自定义样式，以保证不同电脑下样式同步；
11、取消.net 4.0 和 vstor40 补丁打包到程序中；
星期五 |  | 6.24 | 12、将样式及我的文献库为动态存储到我的文档中，而不是指定C盘； |  |  | 5
13、菜单添加说明文字；
14、更正自定样式无法修改bug；
星期六 |  |  | 15、更正修改时间与创建时间显示不正确bug； |  |  | 6
16、.“推荐文献”功能，选取一段语句后推荐相关文献，搜索结果选择“引用”应默认在选取语句的末尾生成相关参考文献引用；
17、.用户未登录选择“编辑格式”，弹出“请先登录”-“确定”后，建议弹出“登录”界面；
星期日 |  | 6.12 | 18、建议将一些信息不全的文献数据（如作者缺失等）暂时隐藏； |  |  | 7
19、添加杂志缩写设置功能与杂志简称字段；
20、修正同一片参考文献多出引用序号显示错误BUG;

## 第27周
工作周报
小组： 大数据组 报告人： 吴海龙 |  |  |  |  | 2016-06-27 | 第27周, 从2016年6月27日到2016年7月3日
本 周 工 作 总 结 | [5 empty] | 下 周 工 作 计 划
编号 | 本周完成主要工作 |  |  |  |  | 编号 | 下周主要事项 | 计划完成时间 | 负责人 | 参与人
1 | 1.优化发布程序 |  |  |  |  | 1
2 | 2.修改现存bug |  |  |  |  | 2
3 | [5 empty] | 3
4 | [5 empty] | 4
5 | [5 empty] | 5
本周总结 | [5 empty] | 计划总结
本 周 工 作 记 录 | [5 empty] | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 参与人 |  | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法
星期一 |  | 6.27 | 1、采用右键菜单方式删除引文；
|  |  | 2、添加单条引文删除方式及删除文中复合引文；删除文末参考文献删除文中引文联动； | 吴海龙 |  | 1
星期二 |  | 6.28 | 3、优化引文排序结构，精简为只应用出版日期排序； |  |  | 2
4、添加引文前后缀相关联动；
5、修改只有第一个word 文档能打开文献搜索及文献推荐bug;
星期三 |  | 6.29 | 6、绘制新Uidemo给产品； |  |  | 3
7、强应用类库编译成 Any CPU以保证在X64级X86平台可应用；
星期四 |  | 6.30 | 8、将文献插入与我的文献库功能合并； |  |  | 4
9、添加文献类别重命名，回收站功能；
10、修改忘记密码URL；
11、排除程序安装注册表权限问题；
星期五 |  | 7.1 | 12、我的文献库添加图标； |  |  | 5
13、设置控件单独站一个tab,controlType设置为custome；
14、修改样式应用无效果bug;
星期六 |  |  | 15、修复复合引文删除文末引文文中引文显示错误bug; |  |  | 6
16、修改文献推荐内容不刷新bug;
17、修改文献搜索排序规则；
星期日 |  | 6.12 | 18、修改文献推荐搜索方式为多线程搜索Invoke填充界面内容，避免由于查询超时造成界面卡顿； |  |  | 7
19、修改文献搜索模式为多线程invoke，避免进程等待导致word假死；
20、添加loading滚动效果，当所查询数据未返回时；
21、添加文中引文、文末引文作者格式设置规则；
22、取消右键菜单删除引文方式，改为顶部菜单操作；
23、修改菜单样式与菜单图标；
24、完成文末引文设置首行缩进默认为0设置；
25、修复引文刷新作者获取模板错误bug;
26、文中引文添加当作者数大于2个只显示第一个规则，否则显示全部；

## 第28周
工作周报
小组： 大数据组 报告人： 吴海龙 |  |  |  |  | 2016-07-04 | 第28周, 从2016年7月4日到2016年7月10日
本 周 工 作 总 结 | [5 empty] | 下 周 工 作 计 划
编号 | 本周完成主要工作 |  |  |  |  | 编号 | 下周主要事项 | 计划完成时间 | 负责人 | 参与人
1 | 1.优化发布程序 |  |  |  |  | 1
2 | 2.修改现存bug |  |  |  |  | 2
3 | [5 empty] | 3
4 | [5 empty] | 4
5 | [5 empty] | 5
本周总结 | [5 empty] | 计划总结
本 周 工 作 记 录 | [5 empty] | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 参与人 |  | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法
星期一 |  | 7.4 | 1、修复模板预览最后字段不展示bug；
|  |  | 2、预览样式添加中引文双显示； | 吴海龙 |  | 1
星期二 |  | 7.5 | 3、修复文献搜索后查询界面更新两次bug,原因当单元框未选时和选中时都会触法事件，现改为各自独立事件； |  |  | 2
4、修改文献搜索和文献推荐展示条目的 宽度；
5、添加图片检验模块；
星期三 |  | 7.6 | 6、图片校验界面优化改为竖版； |  |  | 3
7、完胜写作指导UI界面
星期四 |  | 7.7 | 8、添加审稿人界面； |  |  | 4
9、添加杂志推荐界面；
10、设置文献预览添加期刊缩写预览模式；
11、设置文献预览添加作者分隔符预览设置；
星期五 |  | 7.8 | 12、去除样式编辑边框； |  |  | 5
13、修复管理员账号另存为新样式时未上传到服务器bug;先所有样式依赖于id:[18a74b0e-1cdc-42fa-9752-dade6e3bac76];
14、设置文中作者添加规则设置，【但作者超过X时，只列出前Y个，否则列出全部】
星期六 |  |  | 15、优化文献搜索UI界面； |  |  | 6
16、修正文献搜索匹配度排序，优化文献出版时间排序算法；
17、修复引文与带空格导致引文无法删除bug;
星期日 |  | 6.12 |  |  |  | 7

## 第29周
工作周报
小组： 大数据组 报告人： 吴海龙 |  |  |  |  | 2016-07-11 | 第29周, 从2016年7月11日到2016年7月17日
本 周 工 作 总 结 | [5 empty] | 下 周 工 作 计 划
编号 | 本周完成主要工作 |  |  |  |  | 编号 | 下周主要事项 | 计划完成时间 | 负责人 | 参与人
1 | 1.优化发布程序 |  |  |  |  | 1
2 | 2.修改现存bug |  |  |  |  | 2
3 | [5 empty] | 3
4 | [5 empty] | 4
5 | [5 empty] | 5
本周总结 | [5 empty] | 计划总结
本 周 工 作 记 录 | [5 empty] | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 参与人 |  | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法
星期一 |  | 7.11 | 1、优化文中引文刷新显示规则；
|  |  | 2、修复空格，换行符插入字段列表贯标显示位置错误bug; | 吴海龙 |  | 1
星期二 |  | 7.12 | 3、完成期刊推荐接口对接，及模块设计开发； |  |  | 2
4、完成审稿人接口对接，及模块设计开发；
5、天正专家推荐与期刊推荐UI;
星期三 |  | 7.13 | 6、第三次整体优化UI界面； |  |  | 3
7、按需修改产品组提出修改意见；
星期四 |  | 7.14 | 8、修复作者姓名显示bug; |  |  | 4
9、完成C#本地调用发送邮件程序，同时可附加附件；
10、修改邮件接口为调用后台发送；
11、重新设置打包程序安装类型为仅每个用户（同时需要管理员权限）
星期五 |  | 7.15 | 12、打包发布X86、X64程序； |  |  | 5
13、将样式打包到发布程序中避免样式下载失败；
14、修正样式无法转为公有bug;(tid传递错误)；
星期六 |  |  | 15、修改文献搜索的排序按钮图片； |  |  | 6
星期日 |  | 6.12 |  |  |  | 7

## 第30周
工作周报
小组： 大数据组 报告人： 吴海龙 |  |  |  |  | 2016-07-18 | 第30周, 从2016年7月18日到2016年7月24日
本 周 工 作 总 结 | [5 empty] | 下 周 工 作 计 划
编号 | 本周完成主要工作 |  |  |  |  | 编号 | 下周主要事项 | 计划完成时间 | 负责人 | 参与人
1 | 1.优化发布程序 |  |  |  |  | 1
2 | 2.修改现存bug |  |  |  |  | 2
3 | [5 empty] | 3
4 | [5 empty] | 4
5 | [5 empty] | 5
本周总结 | [5 empty] | 计划总结
本 周 工 作 记 录 | [5 empty] | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 参与人 |  | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法
星期一 |  | 7.18 | 1、进行超级性能优化，优化文末参考文献插入方式为判定位置插入，废弃原来，删除后续插入；
|  |  | 2、优化文末参考文献携带序号排序方式，改为只进行序号字段排序； | 吴海龙 |  | 1
星期二 |  | 7.19 | 3、修复中文引文作者年制设置显示bug; |  |  | 2
4、更正页码算法；
5、增加作者之间分割符为string类型；
星期三 |  | 7.20 | 6、插入英文双引号"title" ，vol. 和 no.； |  |  | 3
7、文末作者列表作者格式需补充如下内容当作者超过N个时只列出前M个，否则列出全部…,
星期四 |  | 7.21 | 8、修复启用段落缩进参考文献缩进错误bug; |  |  | 4
9、样式控件name不要改动，否则会造成既往样式属性为空；
10、完成序号制参考文献文中引文优化；
11、修改文末参考文献序号赋值方式为range截断赋值；
星期五 |  | 7.22 | 12、修正文中引文删除联动文末参考文献删除机制； |  |  | 5
13、修复文末参考文献删除后回车键保留问题；
14、文末参考文献删除联动文中引文删除算法修正完毕；
星期六 |  |  | 15、文中引文序号编码赋值方式算法修正完毕； |  |  | 6
16、设置菜单样式显示中文排上，英文排下；
17、测试ftp更新模块***；
星期日 |  | 6.12 | 18、测试更新demo成功,word重启可完成更新，计划后续加入版本比较； |  |  | 7
19、由于已经加载到 vsto文件无法替换所以更新测试失败；
20、修正如下bug:1.“应用样式”功能不起作用，部分仅正文引用格式改变，多数正文和文末均未改变； 2.在引用文献处引用新的文献，引用后正文引用格式发生改变，如从上角标变成正常； 3.“编辑样式”插入字段“DOI”没有在生成文献中展示； 4.“编辑样式”，作者之间的分隔符设定空格没有很好在文末展示，如无法很好实现 Author A, Author B(逗号后有一个空格)
21、修复删除文中引文最后一个时文末参考文献的“/r”没有被清除；
22、删除：文中引用样式和文末引用样式中作者列表--只列出前N个作者，保留现有的1和3即可。
23、建议：打开“我的文献”展示的界面为未分类及其列表所属的文献，
24、a.万方格式，文末文献标题后没有显示文献类型[J] b.附图1，样式编辑-作者列表-省略作者替代符，“et al”与前面“,”之间的空格没有很好展示 c.用户反馈，发送邮件收件箱没有收到 d.附图2，对参考文献标题以问号或叹号结尾的，以问号或叹号为标题后的符号，如：Author. Cancer in tumor [J]? 1999... e.附图2，对于作者姓名简写为“A.B.”或“A. B.”，作者最后字段不应该有两个符号，不应该是附图2中的结果，如应该是：Jame A., Jame B., Jame C. Cancer in tumor.
25、文末参考文献中的出版日期展示的是“出版日期”。
26、样式编辑--引用样式设置: 相同的内容只展示一个，不同的内容全部展示。

## 第31周
工作周报
小组： 大数据组 报告人： 吴海龙 |  |  |  |  | 2016-07-25 | 第31周, 从2016年7月25日到2016年7月31日
本 周 工 作 总 结 | [5 empty] | 下 周 工 作 计 划
编号 | 本周完成主要工作 |  |  |  |  | 编号 | 下周主要事项 | 计划完成时间 | 负责人 | 参与人
1 | 1.优化发布程序 |  |  |  |  | 1
2 | 2.修改现存bug |  |  |  |  | 2
3 | [5 empty] | 3
4 | [5 empty] | 4
5 | [5 empty] | 5
本周总结 | [5 empty] | 计划总结
本 周 工 作 记 录 | [5 empty] | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 参与人 |  | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法
星期一 |  | 7.25 | 1、我的文献库添加链接本地文档功能;
|  |  | 2、作者年制 两篇引文之间添加分割符设置； | 吴海龙 |  | 1
星期二 |  | 7.26 | 3、修复检验图片主菜单打开图片不刷新bug |  |  | 2
4、我的文献库添加原文链接；
5、文中和文末参考文献的作者列表处设置为：支持数字输入。现在只能点击设置作者数。
星期三 |  | 7.27 | 6、文献检索，两个排序图标需要调整下 a.外观调整 b.点选其中一个，另一个需要更新成默认样式 |  |  | 3
7、图片校验添加单位增加单位
星期四 |  | 7.28 | 8、字段内容“作者年制引文分隔符”改为“连续引用多篇文献的分隔符” ，具体参考截图。 |  |  | 4
9、正文中缺少空格作者年、顺序编码添加连续引文分隔符设置；
10、修复文中作者与文末作者最后连个作者分隔符设置错误bug;
11、假如没有期刊缩写，但是又设置了期刊缩写则显示期刊期刊全称机制；
星期五 |  | 7.29 | 12、设置只有顺序编码制才进行引文刷新； |  |  | 5
13、修复作者后标点为英文点设置；
星期六 | [5 empty] | 6
星期日 |  | 6.12 |  |  |  | 7

## 第32周
工作周报
小组： 大数据组 报告人： 吴海龙 |  |  |  |  | 2016-08-01 | 第32周, 从2016年8月1日到2016年8月7日
本 周 工 作 总 结 | [5 empty] | 下 周 工 作 计 划
编号 | 本周完成主要工作 |  |  |  |  | 编号 | 下周主要事项 | 计划完成时间 | 负责人 | 参与人
1 | 1.优化发布程序 |  |  |  |  | 1
2 | 2.修改现存bug |  |  |  |  | 2
3 | [5 empty] | 3
4 | [5 empty] | 4
5 | [5 empty] | 5
本周总结 | [5 empty] | 计划总结
本 周 工 作 记 录 | [5 empty] | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 参与人 |  | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法
星期一 |  | 8.1 | 1、参考文献，页码显示问题 若参考文献只有一页，如244-244 此时无论页码设置成何种选项“完整野蛮，缩写最后一页”等，均显示一个页码：244. 图中，完整页码选项没有很好显示
|  |  | 2、“样式编辑”-文中模板设置 是否上标设定出现问题，如图，未设置上标，结果显示上标 | 吴海龙 |  | 1
星期二 |  | 8.2 | 3、“样式编辑”-“作者列表”中设置没有很好显示 如图，没有在引文中体现“and”这个字符 |  |  | 2
4、我的文献库添加原文链接；
5、“我的文献库”提示删除成功，但无法删除文献，应改成删除后出现在回收站里，可恢复，回收站中可以实现“彻底删除”
星期三 |  | 8.3 | 6、文献检索，两个排序图标需要调整下 a.外观调整 b.点选其中一个，另一个需要更新成默认样式 |  |  | 3
7、作者名称A. B.修改规则设置；
星期四 |  | 8.4 | 8、优化我的文献库刷新方式； |  |  | 4
9、优化插入引文域的命名规则；
10、优化引文删除的流程只刷新序号即可；
11、修复因作者姓名不规范引起的引文删除后序号混乱bug;
星期五 |  | 8.5 | 12、完成期刊推荐的token调用方式，用户插件登录后点击稿件投递可直接跳转官网页面； |  |  | 5
13、添加用户行为跟踪模块，记录用户搜索过的文献、引用过的文献、推荐过的文献、收藏过的文献
14、修复页码格式不全造成页码设置缺失bug;
星期六 |  |  | 15、修复文中引文引用序号逻辑bug; |  |  | 6
16、限制作者信息不完整的无法引用；
17、添加引文删除参考文献联动特性；
星期日 |  | 6.12 |  |  |  | 7

## 第33周
工作周报
小组： 大数据组 报告人： 吴海龙 |  |  |  |  | 2016-08-08 | 第33周, 从2016年8月8日到2016年8月14日
本 周 工 作 总 结 | [5 empty] | 下 周 工 作 计 划
编号 | 本周完成主要工作 |  |  |  |  | 编号 | 下周主要事项 | 计划完成时间 | 负责人 | 参与人
1 | 1.优化发布程序 |  |  |  |  | 1
2 | 2.修改现存bug |  |  |  |  | 2
3 | [5 empty] | 3
4 | [5 empty] | 4
5 | [5 empty] | 5
本周总结 | [5 empty] | 计划总结
本 周 工 作 记 录 | [5 empty] | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 参与人 |  | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法
星期一 |  | 8.8 | 1、连续引用多篇文献的分隔符设置与文档中显示不一致（有时候按照设置显示）
|  |  | 2、文献排序与设置不一致，如文中排序设置为：作者+年代+标题 | 吴海龙 |  | 1
星期二 |  | 8.9 | 3、文中：插入不同的参考文献，生成相同的文献序号；两个以上连续的序号，需要横线连接，如1,3,4,5,6,7应该为 1,3-7 |  |  | 2
4、图二：不同文献生成相同的文献序号
5、页码设置缩写最后一页页码保持两位的设置，以“282-283，286”为例三位目前不支持
星期三 |  | 8.10 | 6、整理引文序号删除；参考文献删除的逻辑流程； |  |  | 3
7、完成引文序号排列逻辑；
星期四 |  | 8.11 | 8、修改我的文献弹出方式为ShowDialog(); |  |  | 4
9、文末参考文献删除时使用 clear.Text = string.Empty;方式；
10、将Advanced Installer工程加入git;
11、 我的文献打开时默认选择上一次的选择分类；
星期五 |  | 8.12 | 12、a.文献搜索添加主题词、标题项 b.不推荐审稿人改为回避审稿人 |  |  | 5
13、优化文献字段取值加入工厂模式；
14、优化样式属性设置取值方式为切换样式时加载；
星期六 |  |  | 15、优化引文插入速度，quotationIndex采用单例模式； |  |  | 6
16、优化quotationData自定义域数据存储，增加是否存在判断；
17、文档中文末listField内容更新bug,修改；防止文末参考文献调整顺序时field失效被删除；
星期日 |  | 6.12 | 18、QuotationItem代码部分重构优化； |  |  | 7
19、用户信息追踪修改为异步操作；
20、期刊推荐地址修改为正式地址；

## 第34周
工作周报
小组： 大数据组 报告人： 吴海龙 |  |  |  |  | 2016-08-15 | 第34周, 从2016年8月15日到2016年8月21日
本 周 工 作 总 结 | [5 empty] | 下 周 工 作 计 划
编号 | 本周完成主要工作 |  |  |  |  | 编号 | 下周主要事项 | 计划完成时间 | 负责人 | 参与人
1 | 1.优化发布程序 |  |  |  |  | 1
2 | 2.修改现存bug |  |  |  |  | 2
3 | [5 empty] | 3
4 | [5 empty] | 4
5 | [5 empty] | 5
本周总结 | [5 empty] | 计划总结
本 周 工 作 记 录 | [5 empty] | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 参与人 |  | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法
星期一 |  | 8.15 | 1、优化安装流程将安装流程修改为静默安装。
|  |  | 2、安装前判断是否安装.net 4.0、vsto40假如存在则不进行安装，判断条件为a.判断.net 版本HKLM\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework b.vsto40x86版本注册表值：HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\9FFC1D3BAD5C095398B40428D1BD765C\ProductName c.vstor40x64值:HKCR\Installer\Products\067DF0BC6C6C6FA3DA81EFB3B38727D7\ProductName | 吴海龙 |  | 1
星期二 |  | 8.16 | 3、优化将插件兼容x64office 与x86office |  |  | 2
4、添加插件安装完成打开word 机制。
5、限制文献搜索条件不能为空；
星期三 |  | 8.17 | 6、埋点的postData encode; |  |  | 3
7、修复因埋点bug造成无法搜索bug;
星期四 |  | 8.18 | 8、修改程序下载方式改为下载器下载，并完成程序下载功能。 |  |  | 4
9、下载器程序判断office64位还是32位功能完成，并添加图片滚动初级功能。
10、将工程SmartUwriteDowloadApp添加到git备份。
11、完善officex64校验算法，精简软件安装流程。
星期五 |  | 8.19 | 12、下载安装引导窗-识别office版本-选择下载安装包-下载-安装，安装后自动打开word文档，同时桌面生成快捷方式，安装过程中自动展示网站宣传图片 |  |  | 5
13、“推荐期刊”和“推荐审稿人”自动抓取关键词信息
14、 “推荐期刊”推荐结果，若为空，则显示“0”
星期六 |  |  | 15、相关文章展示字段“影响因子”改为“DOI” |  |  | 6
16、插件下载器功能整体完成，添加5张标准推广图片；
17、添加无法写入注册表解决方案说明文档；
星期日 |  | 6.12 | 18、添加审稿人与期刊推荐自动关键词抓取与手动抓取自动转换功能； |  |  | 7
19、“推荐审稿人”推荐结果，作者姓名增加超链接，单击后弹出作者发表相关文章（关键词+作者名称）
20、 “推荐审稿人”自动记录用户ID，匹配关键词，推荐审稿人信息（姓名+邮箱）
21、 “用户反馈”提取用户注册信息（用户名，邮箱，手机号）
22、下载安装引导窗-识别office版本-选择下载安装包-下载-安装，安装后自动打开word文档，同时桌面生成快捷方式，安装过程中自动展示网站宣传图片
23、“推荐期刊”推荐结果，若为空，则显示“0”
24、AI文件添加到git进行备份处理
25、添加更新提示机制。
26、更新机制：修改代码中publicvar.version值，修改接口中的 version值。
27、添加xp系统支持；
28、openword工程github备份，并编译为x86进行兼容xp
29、关键词抓取增加中文字段抓取：关键词、关键词：、【关键词】、[关键词]

## 第35周
工作周报
小组： 大数据组 报告人： 吴海龙 |  |  |  |  | 2016-08-15 | 第34周, 从2016年8月15日到2016年8月21日
本 周 工 作 总 结 | [5 empty] | 下 周 工 作 计 划
编号 | 本周完成主要工作 |  |  |  |  | 编号 | 下周主要事项 | 计划完成时间 | 负责人 | 参与人
1 | 1.优化发布程序 |  |  |  |  | 1
2 | 2.修改现存bug |  |  |  |  | 2
3 | [5 empty] | 3
4 | [5 empty] | 4
5 | [5 empty] | 5
本周总结 | [5 empty] | 计划总结
本 周 工 作 记 录 | [5 empty] | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 参与人 |  | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法
星期一 |  | 8.15 | 1、埋点标志优化；
|  |  | 2、修正作者样式加载标示定位； | 吴海龙 |  | 1
星期二 |  | 8.16 | 3、修正图片提示修改； |  |  | 2
4、下载器添加广告链接，并调整轮转时间；
5、添加检测版本更新机制，可不在提醒、手动检查更新。
星期三 |  | 8.17 | 6、内容提示修改图片校验 |  |  | 3
7、我的文献库 问题:将收藏的文献放入回收站及放入/修改分组后,页面自动跳至顶端; 建议:定位到被删除文献所在位置附近;
星期四 |  | 8.18 | 8、点击清空回收站,回收站的文献仍存在,只有再次进入我的文献时自动清空; 建议:点击清空回收站,回收站的文献清除; |  |  | 4
9、修复回收站--数值统计及列表展示与实际文献不一致bug
10、新需求重命名分组 建议1:弹出的名称框自动显示分组的名称 建议2:重命名分组后其他分组保持原状态,而不是全部展开
11、文献库相关界面打开时其他word界面无法操作，且没有提示
星期五 |  | 8.19 | 12、选中文件分组,选择取消删除后展示弹框,建议删除 |  |  | 5
13、参考文献样式 参考文献样式仅展示为字段,而不是样式名称。在用户选择文献检索—引用、语句匹配—引用、我的文献—插入文献时，均给出如“请选择具体的参考文献样式后再插入文献”的提示。
14、出版年份信息没有的情况下，提示为(no year)，参考(no volume)
星期六 |  |  | 15、RefreshIndex 添加PublicVar.WriteIndex = true;属性设置； |  |  | 6
16、修复导出推荐审稿人与回避审稿人选定状态错误bug;
17、搭建Android 开发环境；android studio + genymotion +jdk1.8 x64
星期日 |  | 6.12 |  |  |  | 7

## 第36周
工作周报
小组： 大数据组 报告人： 吴海龙 |  |  |  |  | 2016-08-31 | 第36周, 从2016年8月29日到2016年9月4日
本 周 工 作 总 结 | [5 empty] | 下 周 工 作 计 划
编号 | 本周完成主要工作 |  |  |  |  | 编号 | 下周主要事项 | 计划完成时间 | 负责人 | 参与人
1 | 1.优化发布程序 |  |  |  |  | 1
2 | 2.修改现存bug |  |  |  |  | 2
3 | [5 empty] | 3
4 | [5 empty] | 4
5 | [5 empty] | 5
本周总结 | [5 empty] | 计划总结
本 周 工 作 记 录 | [5 empty] | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 参与人 |  | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法
星期一 |  | 8.29
|  |  |  | 吴海龙 |  | 1
星期二 |  | 8.30 | 1、修复版本校验bug; |  |  | 2
2、更新新版本到服务器；
3、友盟测试环境集成完毕，因无友盟账号及第三方测试账号暂时搁置开启正常注册登录开发；
星期三 |  | 8.31 | 4、完成注册页面1的布局搭建，包括手机注、验证码、密码、确认密码； |  |  | 3
5、完成注册页面2的搭建，当注册完成是自动跳转到注册页2，补全必要信息，用户也可跳过稍后自行补全；
星期四 |  | 9.1 | 6、完整login页面，注册页面初步搭建及跳转。 |  |  | 4
7、上午到积水潭医院听课贴近客户了解市场应用情况。
8、将用户埋点线程使用完毕后Abort掉,减少资源占用；
9、文献搜索进行线程优化，将使用完的线程Abort；
星期五 |  | 9.2 | 10、设置文献搜索结果未返回时无法进行下次搜索； |  |  | 5
11、下载器检查是否有WORD打开，假如有则必须关闭后才可以进行软件下载；以免用户代开word时插件无法及时更新；
星期六 | [5 empty] | 6
星期日 |  | 6.12 |  |  |  | 7

## 第37周
工作周报
小组： 大数据组 报告人： 吴海龙 |  |  |  |  | 2016-09-05 | 第37周, 从2016年9月5日到2016年9月11日
本 周 工 作 总 结 | [5 empty] | 下 周 工 作 计 划
编号 | 本周完成主要工作 |  |  |  |  | 编号 | 下周主要事项 | 计划完成时间 | 负责人 | 参与人
1 | 1.优化发布程序 |  |  |  |  | 1 | 完成我的文献库后台存储所有接口开发。 |  | 吴海龙
2 | 2.修改现存bug |  |  |  |  | 2
3 | [5 empty] | 3
4 | [5 empty] | 4
5 | [5 empty] | 5
本周总结 | [5 empty] | 计划总结
本 周 工 作 记 录 | [5 empty] | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 参与人 |  | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法
星期一 |  | 9.5 | 1、下载器程序优化
|  |  | 2、各个开发者平台信息注册； | 吴海龙 |  | 1
星期二 |  | 9.6 |  |  |  | 2
星期三 |  | 9.7 | 3、写作助手跳转注册页，添加埋点处理。 |  |  | 3
星期四 |  | 9.8 | 4、研究我的文献库增加pdf查看功能； |  |  | 4
5、搭建测试demo可查看pdf;
星期五 |  | 9.9 | 6、设计后台存储写法 |  |  | 5
7、优化我的文献库文件存储目录结构；
8、重构我的文献库代码中的获取文献域获取类别代码；
星期六 | [5 empty] | 6
星期日 |  | 6.12 | 9、操作本地文献代买重构； |  |  | 7
10、编写获取类别、文献接口代码；

## 第38周
工作周报
小组： 大数据组 报告人： 吴海龙 |  |  |  |  | 2016-09-12 | 第38周, 从2016年9月12日到2016年9月18日
本 周 工 作 总 结 | [5 empty] | 下 周 工 作 计 划
编号 | 本周完成主要工作 |  |  |  |  | 编号 | 下周主要事项 | 计划完成时间 | 负责人 | 参与人
1 | 1.优化发布程序 |  |  |  |  | 1
2 | 2.修改现存bug |  |  |  |  | 2
3 | [5 empty] | 3
4 | [5 empty] | 4
5 | [5 empty] | 5
本周总结 | [5 empty] | 计划总结
本 周 工 作 记 录 | [5 empty] | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 参与人 |  | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法
星期一 |  | 9.12 | 1、重构我的文献库代码；
|  |  |  | 吴海龙 |  | 1
星期二 |  | 9.13 | 2、修改我的文献库机制为登录时将本地数据同步到服务器，我的文献库增加同步按钮，点击同步将服务器数据同步到本地。 |  |  | 2
3、下载机制修改判断系统为xp直接下载32位插件；
4、bug修复；
星期三 |  | 9.14 |  |  |  | 3
星期四 |  | 9.15 |  |  |  | 4
星期五 |  | 9.16 |  |  |  | 5
星期六 | [5 empty] | 6
星期日 |  | 6.12 |  |  |  | 7

## 第39周
工作周报
小组： 大数据组 报告人： 吴海龙 |  |  |  |  | 2016-09-19 | 第39周, 从2016年9月19日到2016年9月25日
本 周 工 作 总 结 | [5 empty] | 下 周 工 作 计 划
编号 | 本周完成主要工作 |  |  |  |  | 编号 | 下周主要事项 | 计划完成时间 | 负责人 | 参与人
1 | 1.优化发布程序 |  |  |  |  | 1
2 | 2.修改现存bug |  |  |  |  | 2
3 | [5 empty] | 3
4 | [5 empty] | 4
5 | [5 empty] | 5
本周总结 | [5 empty] | 计划总结
本 周 工 作 记 录 | [5 empty] | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 参与人 |  | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法
星期一 |  | 9.19 | 3、增强测试xp环境下插件安装情况
|  |  | 4、发现xp系统下有KB976477错误发生 | 吴海龙 |  | 1
星期二 |  | 9.20 | 5、增加PMID值设置 |  |  | 2
6、xp系统使用office2010可安装插件
7、0x8007007F安装相应补丁WindowsXP-KB971513-x86-CHS.exe[FALSE]
星期三 |  | 9.21 | 8、补充说明专利交底书内容； |  |  | 3
9、字段添加粗体+斜体样式设置；
星期四 |  | 9.22 | 10、文中引文作者年删除引文后样式改变错误； |  |  | 4
11、文献同步机制修改为打开我的文献库下载
12、设置文中引文默认正文字体
13、设置参考文献carlibri字体
星期五 |  | 9.23 | 14、修复另存为无法上传样式bug; |  |  | 5
15、代码整理；
16、修复作者年制剩余作者et al斜体样式未应用bug;
星期六 |  |  | 17、删除样式J Cardiovascular Pharmacol J Medical Food |  |  | 6
18、点击确定无法保存bug;
星期日 |  | 9.18 | 1、搭建xp运行环境，寻找插件xp+word2007运行环境的不显示的解决方案； |  |  | 7
2、环境安装补丁office2007sp3-kb2526086-fullfile-zh-cn.exe即可

## 第40周
工作周报
小组： 大数据组 报告人： 吴海龙 |  |  |  |  | 2016-09-26 | 第40周, 从2016年9月26日到2016年10月2日
本 周 工 作 总 结 | [5 empty] | 下 周 工 作 计 划
编号 | 本周完成主要工作 |  |  |  |  | 编号 | 下周主要事项 | 计划完成时间 | 负责人 | 参与人
1 | 1.优化发布程序 |  |  |  |  | 1
2 | 2.修改现存bug |  |  |  |  | 2
3 | [5 empty] | 3
4 | [5 empty] | 4
5 | [5 empty] | 5
本周总结 | [5 empty] | 计划总结
本 周 工 作 记 录 | [5 empty] | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 参与人 |  | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法
星期一 |  | 9.26 | 1、完成作者年制省略作者斜体格式设置算法，应用样式同样适用此算法；
|  |  | 2、修改样式下载的json与对象的序列化方式为JsonConvert； | 吴海龙 |  | 1
星期二 |  | 9.27 | 3、修复xp系统下载样式错误bug; |  |  | 2
星期三 |  | 9.28 |  |  |  | 3
星期四 |  | 9.29 |  |  |  | 4
星期五 |  | 9.30 |  |  |  | 5
星期六 | [5 empty] | 6
星期日 |  | 9.18 |  |  |  | 7

## 第41周
工作周报
小组： 大数据组 报告人： 吴海龙 |  |  |  |  | 2016-10-08 | 第41周, 从2016年10月3日到2016年10月9日
本 周 工 作 总 结 | [5 empty] | 下 周 工 作 计 划
编号 | 本周完成主要工作 |  |  |  |  | 编号 | 下周主要事项 | 计划完成时间 | 负责人 | 参与人
1 | 1.优化发布程序 |  |  |  |  | 1
2 | 2.修改现存bug |  |  |  |  | 2
3 | [5 empty] | 3
4 | [5 empty] | 4
5 | [5 empty] | 5
本周总结 | [5 empty] | 计划总结
本 周 工 作 记 录 | [5 empty] | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 参与人 |  | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法
星期一 |  | 10.3
|  |  |  | 吴海龙 |  | 1
星期二 |  | 10.4 |  |  |  | 2
星期三 |  | 10.5 |  |  |  | 3
星期四 |  | 10.6 |  |  |  | 4
星期五 |  | 10.7 |  |  |  | 5
星期六 |  | 10.8 | 1.设计期刊演示选择页面，并开发出demo版，采用面向接口思想。 |  |  | 6
2.沟通后台接口设计方案有信息系统组提供期刊信息、模板、样式接口信息。
星期日 |  | 10.9 |  |  |  | 7

## 第42周
工作周报
小组： 大数据组 报告人： 吴海龙 |  |  |  |  | 2016-10-10 | 第42周, 从2016年10月10日到2016年10月16日
本 周 工 作 总 结 | [5 empty] | 下 周 工 作 计 划
编号 | 本周完成主要工作 |  |  |  |  | 编号 | 下周主要事项 | 计划完成时间 | 负责人 | 参与人
1 | 1.优化发布程序 |  |  |  |  | 1
2 | 2.修改现存bug |  |  |  |  | 2
3 | [5 empty] | 3
4 | [5 empty] | 4
5 | [5 empty] | 5
本周总结 | [5 empty] | 计划总结
本 周 工 作 记 录 | [5 empty] | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 参与人 |  | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法
星期一 |  | 10.10 | 1、会议研究写作助手收费版流程；
|  |  | 2、决定以会员方式进行高权限使用； | 吴海龙 |  | 1
星期二 |  | 10.11 | 3、设计我的模板功能模块，根据word模板绑定样式； |  |  | 2
4、设计开发google学术浏览模块；
5、完成google学术模块代理demo 及接口测试；
星期三 |  | 10.12 | 6、完成模板模块85%功能，可实现word模板下载及连接官网期刊页面； |  |  | 3
7、修复未分类目录未建立bug；
星期四 |  | 10.13 | 8、对接我的模板功能模块接口； |  |  | 4
9、通过爱李云oss云方式权限下载word模板；
10、完成模板管理模块功能；
星期五 |  | 10.14 | 11、需求讨论增加“我的文献库本笃存储按用户区分” |  |  | 5
12、需求讨论增加“在上一条参考文献后确定文献位置”
星期六 | [5 empty] | 6
星期日 | [5 empty] | 7

## 第43周
工作周报
小组： 大数据组 报告人： 吴海龙 |  |  |  |  | 2016-10-17 | 第43周, 从2016年10月17日到2016年10月23日
本 周 工 作 总 结 | [5 empty] | 下 周 工 作 计 划
编号 | 本周完成主要工作 |  |  |  |  | 编号 | 下周主要事项 | 计划完成时间 | 负责人 | 参与人
1 | 1.优化发布程序 |  |  |  |  | 1
2 | 2.修改现存bug |  |  |  |  | 2
3 | [5 empty] | 3
4 | [5 empty] | 4
5 | [5 empty] | 5
本周总结 | [5 empty] | 计划总结
本 周 工 作 记 录 | [5 empty] | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 参与人 |  | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法
星期一 |  | 10.17 | 1、将未分类化为单独一个文件夹中；
|  |  | 2、修复保存未分类文献信息时不生效bug； | 吴海龙 |  | 1
星期二 |  | 10.18 | 3、设置插入引文位置当为最后一条时跟随上一条位置； |  |  | 2
4、本地文献管理增加与用户进行绑定；
5、当关闭Google学术搜索时取消代理服务；
星期三 |  | 10.19 | 6、设计截图程序demo; |  |  | 3
7、添加截图功能；
星期四 |  | 10.20 | 8、Google学术搜索模块添加前进回退功能； |  |  | 4
9、完成写作模板功能；
星期五 |  | 10.21 |  |  |  | 5
星期六 |  | 10.22 |  |  |  | 6
星期日 |  | 10.23 | 10、重构登录方法，使之更容易扩展，保持数据封装性； |  |  | 7

## 第44周
工作周报
小组： 大数据组 报告人： 吴海龙 |  |  |  |  | 2016-10-24 | 第44周, 从2016年10月24日到2016年10月30日
本 周 工 作 总 结 | [5 empty] | 下 周 工 作 计 划
编号 | 本周完成主要工作 |  |  |  |  | 编号 | 下周主要事项 | 计划完成时间 | 负责人 | 参与人
1 | 1.优化发布程序 |  |  |  |  | 1 | 1、样式设置添加中文姓名空格设置项；中文两个是否有空格；三个字是否有空格；
2 | 2.修改现存bug |  |  |  |  | 2 | 2、修改文献信息是同步信息到word文档中域中；
3 | [5 empty] | 3 | 3、完成接口接入shadowsocket配置接口接入；
4 | [5 empty] | 4
5 | [5 empty] | 5
本周总结 | [5 empty] | 计划总结
本 周 工 作 记 录 | [5 empty] | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 参与人 |  | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法
星期一 |  | 10.24 | 1、PDF阅读器1.0完成；
|  |  | 2、期刊简称功能完成； | 吴海龙 |  | 1
星期二 |  | 10.25 | 3、设置用户店家付费功能进行身份校验； |  |  | 2
4、设计付费页面；
5、开发google搜索功能；
星期三 |  | 10.26 | 6、开启word打开代理，浏览窗口关闭，同时关闭代理； |  |  | 3
星期四 |  | 10.27 | 7、与信息系统组协调付费版接口； |  |  | 4
8、付费版接口一，调取付费页面进行付费；
9、完成付费后用户刷新用户状态，为已付费状态，并返回vip剩余天数；
星期五 |  | 10.28 | 10、完成付费版测试环境测试； |  |  | 5
11、付费功能调试通过；
星期六 |  | 10.29 |  |  |  | 6
星期日 |  | 1030 | 12、完成shadowsocketdemo版程序开发； |  |  | 7

## 第45周
工作周报
小组： 大数据组 报告人： 吴海龙 |  |  |  |  | 2016-10-31 | 第45周, 从2016年10月31日到2016年11月6日
本 周 工 作 总 结 | [5 empty] | 下 周 工 作 计 划
编号 | 本周完成主要工作 |  |  |  |  | 编号 | 下周主要事项 | 计划完成时间 | 负责人 | 参与人
1 | 1.优化发布程序 |  |  |  |  | 1 | 1、样式设置添加中文姓名空格设置项；中文两个是否有空格；三个字是否有空格；取消设置通过
2 | 2.修改现存bug |  |  |  |  | 2 | 2、修改文献信息是同步信息到word文档中域中；
3 | [5 empty] | 3 | 3、完成接口接入shadowsocket配置接口接入；
4 | [5 empty] | 4
5 | [5 empty] | 5
本周总结 | [5 empty] | 计划总结
本 周 工 作 记 录 | [5 empty] | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 参与人 |  | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法
星期一 |  | 10.31 | 1、完成shadowsockets1.0版google学术搜索改进；环境为.net4.6.1;
|  |  | 2、添加权限限制非付费用户无法完成使用； | 吴海龙 |  | 1
星期二 |  | 11.1 | 3、Advance Installer添加.net4.6.2补丁设置； |  |  | 2
4、将shadowsocket环境调整为.net4.0;
星期三 |  | 11.2 | 5、完成xp系统使用google模块兼容； |  |  | 3
6、开发SmartReader1.0版本并添加google学术搜索功能；
星期四 |  | 11.3 | 7、添加文献信息修改后同步更新到文档中功能； |  |  | 4
星期五 |  | 11.4 |  |  |  | 5
星期六 |  | 11.05 |  |  |  | 6
星期日 |  | 11.06 |  |  |  | 7

## 第46周
工作周报
小组： 大数据组 报告人： 吴海龙 |  |  |  |  | 2016-11-07 | 第46周, 从2016年11月7日到2016年11月13日
本 周 工 作 总 结 | [5 empty] | 下 周 工 作 计 划
编号 | 本周完成主要工作 |  |  |  |  | 编号 | 下周主要事项 | 计划完成时间 | 负责人 | 参与人
1 | 1.优化发布程序 |  |  |  |  | 1 | 1、样式设置添加中文姓名空格设置项；中文两个是否有空格；三个字是否有空格；取消设置通过
2 | 2.修改现存bug |  |  |  |  | 2 | 2、修改文献信息是同步信息到word文档中域中；
3 | [5 empty] | 3 | 3、完成接口接入shadowsocket配置接口接入；
4 | [5 empty] | 4
5 | [5 empty] | 5
本周总结 | [5 empty] | 计划总结
本 周 工 作 记 录 | [5 empty] | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 参与人 |  | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法
星期一 |  | 11.7 | 1、添加中文两个字符添加空格设置；
|  |  | 2、设置修改我的文献库内容时同步内容到所引用文献； | 吴海龙 |  | 1
星期二 |  | 11.8 | 3、设置开发smartUreader的mupdf阅读器； |  |  | 2
4、设计开发阅读器跳页功能；
5、设计开发我的学习单元功能；
星期三 |  | 11.9 | 6、实现通过学习单元打开pdf文献功能； |  |  | 3
星期四 |  | 11.10 | 7、跳页功能出现bug;跳页不准确；调试跳页功能 |  |  | 4
8、发现原因为缩放会因为页面滚动；
星期五 |  | 11.11 | 9、尝试通过pdf.js完成阅读器功能ing； |  |  | 5
星期六 |  | 11.05 |  |  |  | 6
星期日 |  | 11.06 |  |  |  | 7

## 第47周
工作周报
小组： 大数据组 报告人： 吴海龙 |  |  |  |  | 2016-11-14 | 第47周, 从2016年11月14日到2016年11月20日
本 周 工 作 总 结 | [5 empty] | 下 周 工 作 计 划
编号 | 本周完成主要工作 |  |  |  |  | 编号 | 下周主要事项 | 计划完成时间 | 负责人 | 参与人
1 | 1.优化发布程序 |  |  |  |  | 1 | 1、样式设置添加中文姓名空格设置项；中文两个是否有空格；三个字是否有空格；取消设置通过
2 | 2.修改现存bug |  |  |  |  | 2 | 2、修改文献信息是同步信息到word文档中域中；
3 | [5 empty] | 3 | 3、完成接口接入shadowsocket配置接口接入；
4 | [5 empty] | 4
5 | [5 empty] | 5
本周总结 | [5 empty] | 计划总结
本 周 工 作 记 录 | [5 empty] | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 参与人 |  | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法
星期一 |  | 11.14 | 1、修该搜索中文不显示文献bug;原因返回json缺少字段pmid;
|  |  | 2、编写SmartUwrite md文档; | 吴海龙 |  | 1
星期二 |  | 11.15 | 3、二次代码大重构开始，将代码分为Model/Controller/Utils等几个主要结构目录； |  |  | 2
4、重构登录方法；
5.修复购买付费版不弹框bug;
星期三 |  | 11.16 | 6.添加记录上一次使用样式功能; |  |  | 3
7.修复未分类文献修改不保存后不显示bug;
星期四 |  | 11.17 | 8.将登陆方法重构为dynimic方式； |  |  | 4
星期五 |  | 11.18 |  |  |  | 5
星期六 |  | 11.05 |  |  |  | 6
星期日 |  | 11.06 |  |  |  | 7

## 第48周
工作周报
小组： 大数据组 报告人： 吴海龙 |  |  |  |  | 2016-11-21 | 第48周, 从2016年11月21日到2016年11月27日
本 周 工 作 总 结 | [5 empty] | 下 周 工 作 计 划
编号 | 本周完成主要工作 |  |  |  |  | 编号 | 下周主要事项 | 计划完成时间 | 负责人 | 参与人
1 | 1.优化发布程序 |  |  |  |  | 1 | 1、样式设置添加中文姓名空格设置项；中文两个是否有空格；三个字是否有空格；取消设置通过
2 | 2.修改现存bug |  |  |  |  | 2 | 2、修改文献信息是同步信息到word文档中域中；
3 | [5 empty] | 3 | 3、完成接口接入shadowsocket配置接口接入；
4 | [5 empty] | 4
5 | [5 empty] | 5
本周总结 | [5 empty] | 计划总结
本 周 工 作 记 录 | [5 empty] | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 参与人 |  | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法
星期一 |  | 11.21 | 1、修该搜索中文不显示文献bug;原因返回json缺少字段pmid;
|  |  | 2、编写SmartUwrite md文档; | 吴海龙 |  | 1
星期二 |  | 11.22 | 3、二次代码大重构开始，将代码分为Model/Controller/Utils等几个主要结构目录； |  |  | 2
4、重构登录方法；
5.修复购买付费版不弹框bug;
星期三 |  | 11.23 | 6、修复代理失效无法访问google 的bug; |  |  | 3
7、整理文件目录，将代理程序放到根目录；
星期四 |  | 11.24 | 8、修复无法打开代理程序bug; |  |  | 4
9、改善用户提示信息；
星期五 |  | 11.25 |  |  |  | 5
星期六 |  | 11.26 | 10、添加获取文章标题、摘要、关键词信息功能模块； |  |  | 6
星期日 |  | 11.06 |  |  |  | 7

## 第49周
工作周报
小组： 大数据组 报告人： 吴海龙 |  |  |  |  | 2016-11-28 | 第49周, 从2016年11月28日到2016年12月4日
本 周 工 作 总 结 | [5 empty] | 下 周 工 作 计 划
编号 | 本周完成主要工作 |  |  |  |  | 编号 | 下周主要事项 | 计划完成时间 | 负责人 | 参与人
1 | 1.优化发布程序 |  |  |  |  | 1
2 | 2.修改现存bug |  |  |  |  | 2
3 | [5 empty] | 3
4 | [5 empty] | 4
5 | [5 empty] | 5
本周总结 | [5 empty] | 计划总结
本 周 工 作 记 录 | [5 empty] | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 参与人 |  | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法
星期一 |  | 11.28 | 1、修复在线投稿无法跳转到个人中心界面bug;
|  |  | 2、测试完成用户稿件标题、关键词、摘要提取功能代码； | 吴海龙 |  | 1
星期二 |  | 11.29 | 3、插件程序升级为1.0.0.9； |  |  | 2
4、elasticsearch5.0环境搭建；
5、elasticsearch head插件安装[失败]
星期三 |  | 11.30 | 6、安装elasticsearch2.4.2版本，并成功安装head插件； |  |  | 3
7、elasticsearch集群环境搭建；
星期四 |  | 12.1 | 8、elasticsearch集群环境搭建完成； |  |  | 4
9、测试elasticsearch添加分词插件ing；
10、开发生成临床研究编辑部审稿意见书、论文授权书pdf程序；
11、完成导出1954份pdf文件，总共1999份，错误原因标题字符串含文件命名非法字符；
星期五 |  | 12.2 | 12、采集作者稿件信息增加作者项目； |  |  | 5
13、将采集信息模块添加模板方法设计模式；统一流程~
14、模板方法设计失败、流程之外有耦合拆解增加复杂度与程序可读性；
星期六 |  | 11.26 | 15、elasticsearch版本修改为2.4.1以兼容ik分词插件； |  |  | 6
星期日 |  | 11.06 |  |  |  | 7

## 第50周
工作周报
小组： 大数据组 报告人： 吴海龙 |  |  |  |  | 2016-12-05 | 第50周, 从2016年12月5日到2016年12月11日
本 周 工 作 总 结 | [5 empty] | 下 周 工 作 计 划
编号 | 本周完成主要工作 |  |  |  |  | 编号 | 下周主要事项 | 计划完成时间 | 负责人 | 参与人
1 | 1.优化发布程序 |  |  |  |  | 1
2 | 2.修改现存bug |  |  |  |  | 2
3 | [5 empty] | 3
4 | [5 empty] | 4
5 | [5 empty] | 5
本周总结 | [5 empty] | 计划总结
本 周 工 作 记 录 | [5 empty] | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 参与人 |  | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法
星期一 |  | 12.5 | 1、修改google搜索模块与模板模块权限提示内容；
|  |  | 2、与李东对接用户临床研究编辑部审稿意见书模板生成； | 吴海龙 |  | 1
星期二 |  | 12.6 | 3、修改推荐期刊、推荐审稿人关键词抓取算法; |  |  | 2
4、导出1783份pdf编辑部审稿意见文档；将近200份文档未导出成功原因为word源格式不准确；按理说导出意见书功能应为网站后台管理功能，本地完成不利于以后管理，全当我个人练习玩耍了~
星期三 |  | 12.7 | 5、学习python~ |  |  | 3
6、学习python~
星期四 |  | 12.8 | 7、核对上传word稿件接口； |  |  | 4
8、实现字节流方式上传文档~
9、测试环境搭建~
10、完成测试；
星期五 |  | 12.9 | 11、正式环境测试完成； |  |  | 5
12、优化推荐期刊与推荐审稿人算法；
13、标题、关键词、摘要本地提取发送到远程接口；
星期六 |  | 12.1 | 14、修改[在线投稿]为[绿色通告投稿服务] |  |  | 6
15、优化在线投稿用户体验；
16、修复下载程序超出进度maxnum bug;
星期日 |  | 12.11 | 17、下载器修改为.net 2.0运行环境，默认下载X86 SmartUwrite程序； |  |  | 7
18、移除publicvar属性中的wordapp项；
19、用python写了个1、3、5、7、9、11、13、15怎样加和为30的程序；

## 第51周
工作周报
小组： 大数据组 报告人： 吴海龙 |  |  |  |  | 2016-12-12 | 第51周, 从2016年12月12日到2016年12月18日
本 周 工 作 总 结 | [5 empty] | 下 周 工 作 计 划
编号 | 本周完成主要工作 |  |  |  |  | 编号 | 下周主要事项 | 计划完成时间 | 负责人 | 参与人
1 | 1.优化发布程序 |  |  |  |  | 1
2 | 2.修改现存bug |  |  |  |  | 2
3 | [5 empty] | 3
4 | [5 empty] | 4
5 | [5 empty] | 5
本周总结 | [5 empty] | 计划总结
本 周 工 作 记 录 | [5 empty] | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 参与人 |  | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法
星期一 |  | 12.12 | 1、完成在线更新程序SmartUwriteUpdate开发！
|  |  | 2、准备开源SmartUwriteUpdate； | 吴海龙 |  | 1
星期二 |  | 12.13 | 3、优化软件更新方式为在线冷更新； |  |  | 2
4、部分模块代码优化；
5、修改软件更新校验方式为BIMT200.dll文件版本号，更新信息标注在文件的comments中；
星期三 |  | 12.14 | 6、修复回车键登录时用户名不显示bug; |  |  | 3
7、完成软件在线冷更新的流程测试；
星期四 |  | 12.15 | 8、文老师建议简化购买流程，提供软件付费功能使用期限； |  |  | 4
9、添加SettingCenter模块实现本地上传更新文件功能；
10、优化软件更判断流程新流程，无更新不显示更显按钮，点击更新按钮在线冷更新；
11、完成新的软件更新方式，在线更新修改文件；
星期五 |  | 12.16 | 12、完成购买流程，并提供付费功能的免费使用方案，免费使用10次； |  |  | 5
星期六 |  | 12.1 |  |  |  | 6
星期日 |  | 12.11 |  |  |  | 7

## 第52周
工作周报
小组： 大数据组 报告人： 吴海龙 |  |  |  |  | 2016-12-19 | 第52周, 从2016年12月19日到2016年12月25日
本 周 工 作 总 结 | [5 empty] | 下 周 工 作 计 划
编号 | 本周完成主要工作 |  |  |  |  | 编号 | 下周主要事项 | 计划完成时间 | 负责人 | 参与人
1 | 1.优化发布程序 |  |  |  |  | 1
2 | 2.修改现存bug |  |  |  |  | 2
3 | [5 empty] | 3
4 | [5 empty] | 4
5 | [5 empty] | 5
本周总结 | [5 empty] | 计划总结
本 周 工 作 记 录 | [5 empty] | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 参与人 |  | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法
星期一 |  | 12.19
|  |  |  | 吴海龙 |  | 1
星期二 |  | 12.20 | 1、查找google搜索xp下代理不成功原因，原因为：ie6 xxl2.0默认开启，关闭即可； |  |  | 2
2、增强更新流程添加大版本更新，与小版本更新两种方式；
2.1大版本更新判断主版本号，下载安装包更新；
星期三 |  | 12.21 | 2.2、小版本下载所需更新文件替换更新； |  |  | 3
星期四 |  | 12.22 |  |  |  | 4
3、xp系统下打开google学术搜索效果不好；修改为打开google学术搜索同时打开浏览器方法访问google学术；
3.1、网站未抓取用户稿件标题摘要信息反馈给信息系统组；
星期五 |  | 12.23 |  |  |  | 5
4、修改更新程序，添加“我的文档”部分组件程序更新设置；如代理程序shawdowsocket
星期六 |  | 12.24 |  |  |  | 6
星期日 |  | 12.25 |  |  |  | 7

## 第53周
工作周报
小组： 大数据组 报告人： 吴海龙 |  |  |  |  | 2016-12-26 | 第53周, 从2016年12月26日到2017年1月1日
本 周 工 作 总 结 | [5 empty] | 下 周 工 作 计 划
编号 | 本周完成主要工作 |  |  |  |  | 编号 | 下周主要事项 | 计划完成时间 | 负责人 | 参与人
1 | 1.优化发布程序 |  |  |  |  | 1
2 | 2.修改现存bug |  |  |  |  | 2
3 | [5 empty] | 3
4 | [5 empty] | 4
5 | [5 empty] | 5
本周总结 | [5 empty] | 计划总结
本 周 工 作 记 录 | [5 empty] | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 参与人 |  | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法
星期一 |  | 12.26 | 1.学习python3X
|  |  | 2.了解python基础语法及代码编写规则与特色； | 吴海龙 |  | 1
星期二 |  | 12.27 | 3.体会脚本语言的独特之处； |  |  | 2
4.用python编写消消看最高分破解方案ing,以学习python
5.方案代码编写完成,数据量巨大单树方案有1.0e29种之多选择；遍历出最高分1645分；代码发布到github:https://github.com/huzuohuyou/PythonProject/
星期三 |  | 12.28 | 6.开始学些研究机器学习，阅读《机器学习之实战》； |  |  | 3
7.学习朴素贝叶斯算法；
星期四 |  | 12.29 | 8.学习Logistic回归算法； |  |  | 4
9.学习支持向量机算法；
10.学习AdaBost元算法；
11.为了兼容xp将集成shadowsocks2.3.1版本；
星期五 |  | 12.30 | 12.将读取代理服务其信息的操作转移到插件中然后传递给shadowsocks; |  |  | 5
13.文件版本更新；
14.增加Google学术浏览代理关闭设置；
星期六 |  | 12.31 |  |  |  | 6
星期日 |  | 1.01 |  |  |  | 7

## 第54周
工作周报
小组： 大数据组 报告人： 吴海龙 |  |  |  |  | 2017-01-02 | 第2周, 从2017年1月2日到2017年1月8日
本 周 工 作 总 结 | [5 empty] | 下 周 工 作 计 划
编号 | 本周完成主要工作 |  |  |  |  | 编号 | 下周主要事项 | 计划完成时间 | 负责人 | 参与人
1 | 1.优化发布程序 |  |  |  |  | 1
2 | 2.修改现存bug |  |  |  |  | 2
3 | [5 empty] | 3
4 | [5 empty] | 4
5 | [5 empty] | 5
本周总结 | [5 empty] | 计划总结
本 周 工 作 记 录 | [5 empty] | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 参与人 |  | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法
星期一 |  | 1.2 | 1.年会
|  |  |  | 吴海龙 |  | 1
星期二 |  | 1.3 | 2.串休 |  |  | 2
星期三 |  | 1.4 | 3.学习使用Hawk; |  |  | 3
4.联系爬取链家网信息；
星期四 |  | 1.5 | 5.使用Hawk尝试爬取scihub上信息; |  |  | 4
6.从网页上提取用户的pdf 全文信息；
7.从pubmed的Canada版上发现可获取pdf全文并通过pmcid索引；
8.编写下载全文的python脚本，添加日志记录功能；
星期五 |  | 1.6 | 8.1记录最后的爬取全文id; |  |  | 5
8.2记录爬取失败的id；
9.重构工程分为DownLoadFromCanada和DownLoadFromVPS；
星期六 |  | 1.7 | 10.DownLoadFromVPS采用多线程下载，并添加解压缩代码 |  |  | 6
11.downlFromCanada添加压缩代码
12.受限于网络带宽尝试失败；
星期日 |  | 1.01 |  |  |  | 7

## 第55周
工作周报
小组： 大数据组 报告人： 吴海龙 |  |  |  |  | 2017-01-09 | 第3周, 从2017年1月9日到2017年1月15日
本 周 工 作 总 结 | [5 empty] | 下 周 工 作 计 划
编号 | 本周完成主要工作 |  |  |  |  | 编号 | 下周主要事项 | 计划完成时间 | 负责人 | 参与人
1 | 1.优化发布程序 |  |  |  |  | 1
2 | 2.修改现存bug |  |  |  |  | 2
3 | [5 empty] | 3
4 | [5 empty] | 4
5 | [5 empty] | 5
本周总结 | [5 empty] | 计划总结
本 周 工 作 记 录 | [5 empty] | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 参与人 |  | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法
星期一 |  | 1.9 | 1.讨论添加装机量记录功能；记录机器mac地址、软件版本号、安装时间；
|  |  |  | 吴海龙 |  | 1
星期二 |  | 1.10 | 2.openWord添加记录用户安装的功能，记录用户机器码及软件版本号； |  |  | 2
3.core添加获取本地机器cpu编码、硬盘编码服务；
星期三 |  | 1.11 |  |  |  | 3
星期四 |  | 1.12 | 4.新需求抓取pdf文献的标题关键字，作者、杂志社、出版年信息； |  |  | 4
5.二次讨论此需求是根据文献王已有功能而来；研究后发现无开发可能；
6.修改需求为：提取pdf文档中的引文信息；
星期五 |  | 1.13 | 7.在讨论pdf解析需求；真实需求为开发文献王类似的桌面程序； |  |  | 5
星期六 |  | 1.14 | 8.阅读《深入.net》学习了nullable、??、int?等空类型 安装libreoffice; |  |  | 6
星期日 |  | 1.15 |  |  |  | 7

## 第56周
工作周报
小组： 大数据组 报告人： 吴海龙 |  |  |  |  | 2017-01-16 | 第4周, 从2017年1月16日到2017年1月22日
本 周 工 作 总 结 | [5 empty] | 下 周 工 作 计 划
编号 | 本周完成主要工作 |  |  |  |  | 编号 | 下周主要事项 | 计划完成时间 | 负责人 | 参与人
1 | 1.优化发布程序 |  |  |  |  | 1
2 | 2.修改现存bug |  |  |  |  | 2
3 | [5 empty] | 3
4 | [5 empty] | 4
5 | [5 empty] | 5
本周总结 | [5 empty] | 计划总结
本 周 工 作 记 录 | [5 empty] | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 参与人 |  | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法
星期一 |  | 1.16 | 阅读《深入C#》
|  |  | 前置环境搭建失败； | 吴海龙 |  | 1
星期二 |  | 1.17 | 阅读《深入C#》泛型 |  |  | 2
libreoffice尝试编译win7+cygwin下；
星期三 |  | 1.18 | 阅读《深入C#》lamada表达式，nullable |  |  | 3
libreoffice编译win7+cygwin下失败改lunix ubuntu下；
星期四 |  | 1.19 | 阅读《深入C#》linq |  |  | 4
libreoffice编译win7+cygwin下失败改lunix ubuntu下；同样失败；
星期五 |  | 1.20 | 阅读《深入C#》 |  |  | 5
星期六 |  | 1.14 | 阅读《深入C#》 |  |  | 6
星期日 |  | 1.15 |  |  |  | 7

## 第57周
工作周报
小组： 大数据组 报告人： 吴海龙 |  |  |  |  | 2017-01-09 | 第3周, 从2017年1月9日到2017年1月15日
本 周 工 作 总 结 | [5 empty] | 下 周 工 作 计 划
编号 | 本周完成主要工作 |  |  |  |  | 编号 | 下周主要事项 | 计划完成时间 | 负责人 | 参与人
1 | 1.优化发布程序 |  |  |  |  | 1
2 | 2.修改现存bug |  |  |  |  | 2
3 | [5 empty] | 3
4 | [5 empty] | 4
5 | [5 empty] | 5
本周总结 | [5 empty] | 计划总结
本 周 工 作 记 录 | [5 empty] | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 参与人 |  | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法
星期一 |  | 1.9 | 1.讨论添加装机量记录功能；记录机器mac地址、软件版本号、安装时间；
|  |  |  | 吴海龙 |  | 1
星期二 |  | 1.10 | 2.openWord添加记录用户安装的功能，记录用户机器码及软件版本号； |  |  | 2
3.core添加获取本地机器cpu编码、硬盘编码服务；
星期三 |  | 1.11 |  |  |  | 3
星期四 |  | 1.12 | 4.新需求抓取pdf文献的标题关键字，作者、杂志社、出版年信息； |  |  | 4
5.二次讨论此需求是根据文献王已有功能而来；研究后发现无开发可能；
6.修改需求为：提取pdf文档中的引文信息；
星期五 |  | 1.13 | 7.在讨论pdf解析需求；真实需求为开发文献王类似的桌面程序； |  |  | 5
星期六 |  | 1.14 |  |  |  | 6
星期日 |  | 1.15 |  |  |  | 7

## 第58周
工作周报
小组： 大数据组 报告人： 吴海龙 |  |  |  |  | 2017-02-06 | 第7周, 从2017年2月6日到2017年2月12日
本 周 工 作 总 结 | [5 empty] | 下 周 工 作 计 划
编号 | 本周完成主要工作 |  |  |  |  | 编号 | 下周主要事项 | 计划完成时间 | 负责人 | 参与人
1 | 1.优化发布程序 |  |  |  |  | 1
2 | 2.修改现存bug |  |  |  |  | 2
3 | [5 empty] | 3
4 | [5 empty] | 4
5 | [5 empty] | 5
本周总结 | [5 empty] | 计划总结
本 周 工 作 记 录 | [5 empty] | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 参与人 |  | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法
星期一 |  | 2.6 | 1.修复多用户登录时无法找到我的文献库目录bug;
|  |  |  | 吴海龙 |  | 1
星期二 |  | 2.7 |  |  |  | 2
星期三 |  | 2.8 |  |  |  | 3
星期四 |  | 2.9 |  |  |  | 4
星期五 |  | 2.10 |  |  |  | 5
星期六 |  | 1.14 |  |  |  | 6
星期日 |  | 1.15 |  |  |  | 7